## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 1
| Proyecto: | Sistema de denuncias contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú - Sálvame
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-12
| Fin: | 2022-11-21
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Salinas (DP)(A), Mitac (DS) | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Rosas (DB), Salinas (DP)(A), Mitac (DF), Rivera (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) y Alata (DF) | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | Salvame-PC.docx | Salinas (DP)(A), Mitac (DF), Rivera (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) y Alata (DF) | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | Salvame-CP.xlsx | Rosas (DB), Alata (ADB)(DF), Salinas (DP)(A), Mitac (DF), Rivera (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Salinas (GGC) | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | Salvame-LHU.docx | Rosas (DB), Alata (ADB)(DF), Salinas (DP)(A), Mitac (DF), Rivera (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos: Actores | Salvame-DERA.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU01-Alertar Tráfico Ilegal de animales | Salvame-DERCU-01.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU02-Registrar datos personales | Salvame-DERCU-02.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU03-Suscripción a Sálvame | Salvame-DERCU-03..docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU04-Dar de alta a moderador | Salvame-DERCU-04.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU05-Validar alerta | Salvame-DERCU-05.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU06-Generar denuncia | Salvame-DERCU-06.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU07-Recibir actualizaciones de alertas | Salvame-DERCU-07.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU08-Aprender sobre el tráfico ilegal de animales | Salvame-DERCU-08.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU09-Acceder a la información de las alertas realizadas | Salvame-DERCU-09.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100%
| Proponer el diseño Inicial de la Interfaz Web (UI) | Documento de Especificación de UI | Salvame-DEUI.docx | Ccanto (DUI), Camana (DUI) y Rivera (DUI) | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 100% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | Salvame-DGE.docx | Mitac (DS) | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Salvame-DEBD.docx | Rosas (DB) y Alata (ADB) | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | Salvame-DAS.docx | Rosas (DB), Alata (ADB)(DF), Mitac (DF), Rivera (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 100% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Salvame-RDS.docx | Salinas (DP), Rosas (DB), Mitac (DF), Rivera (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) y Alata (DF) | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 100% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | Salvame-RPS.docx | Salinas (DP) | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 100%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  |  | 2022-10-10
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos: Actores | Salvame-DERA.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0% | S5 - S6
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU01-Alertar Tráfico Ilegal de animales | Salvame-DERCU-01.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU02-Registrar datos personales | Salvame-DERCU-02.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU03-Suscripción a Sálvame | Salvame-DERCU-03..docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU04-Dar de alta a moderador | Salvame-DERCU-04.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU05-Validar alerta | Salvame-DERCU-05.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU06-Generar denuncia | Salvame-DERCU-06.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU07-Recibir actualizaciones de alertas | Salvame-DERCU-07.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU08-Aprender sobre el tráfico ilegal de animales | Salvame-DERCU-08.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU09-Acceder a la información de las alertas realizadas | Salvame-DERCU-09.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
| Verificar y Actualizar el Diseño de la Interfaz Web (UI) | Documento de Especificación de UI | Salvame-DEUI.docx | Salinas (DP)(A), Mitac (DS) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Salvame-DEBD.docx | Rosas (DB), Alata (ADB) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
| Verificar y actualizar estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | Salvame-DGE.docx | Mitac (DS) | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 0%
| CU01 - Alertar tráfico ilegal de animales | Modulo Página Principal y Alerta | - | Rosas (DB), Rivera (DF), Alata (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 0%
| CU02 - Registrar datos personales | Modulo de Registro de Datos | - | Rosas (DB), Rivera (DF), Alata (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Salvame-RDS.docx | Salinas (DP), Rosas (DB), Mitac(DF), Rivera (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) y Alata (DF) | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | Salvame-RSS.docx | Salinas (DP) | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  |  | 2022-10-24
| CU08-Aprender sobre el tráfico ilegal de animales | Modulo de Información de Problematica | - | Rosas (DB), Rivera (DF), Alata (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-10-24 | 2022-11-14 | 0% | S7 -S8 - S9
| CU09-Acceder a la información de las alertas realizadas | Módulo de Información de Alertas Realizadas desde Sálvame | - | Rosas (DB), Rivera (DF), Alata (DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-10-24 | 2022-11-14 | 0%
| Verificar y Finalizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos: Actores | Salvame-A-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU01-Alertar Tráfico Ilegal de animales | Salvame-CU01-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU02-Registrar datos personales | Salvame-CU02-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU03-Suscripción a Sálvame | Salvame-CU03-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU04-Dar de alta a moderador | Salvame-CU04-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU05-Validar alerta | Salvame-CU05-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU06-Generar denuncia | Salvame-CU06-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU07-Recibir actualizaciones de alertas | Salvame-CU07-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU08-Aprender sobre el tráfico ilegal de animales | Salvame-CU08-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU09-Acceder a la información de las alertas realizadas | Salvame-CU09-DER.docx | Salinas (DP)(A) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
| Verificar y Actualizar el Diseño de la Interfaz Web (UI) | Documento de Especificación de UI | Salvame-DEUI.docx | Salinas (DP), Mitac (DS), Ccanto (DUI), Camana (DUI) y Rivera (DUI) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Salvame-DEBD.docx | Salinas (DP), Rosas(DB), Alata (ABD) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | Salvame-DAS.docx | Salinas (DP),Rosas(DB), Mitac (DS) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | Salvame-LHU.docx | Salinas (DP) | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | Salvame-DGE.docx | Salinas (DP), Mitac (DS) | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | Salvame-MU.docx | Salinas (DP)(A), Rosas(DB) | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | Salvame-DPS.docx | Salinas (DP), Rivera(DF), Mitac(DF), Alata(DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Salvame-RDS.docx | Salinas (DP), Rosas(DB), Rivera(DF), Mitac(DF), Alata(DF), Ccanto (DF), Camana (DF) | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | Salvame-RTS.docx | Salinas (DP) | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | Salvame-ACP.pdf | Salinas (DP) | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  |  | 2022-11-21

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 1
Apellido y nombre | Rol | Rol GCS
Salinas Mejías Ramsés Alfonzo | Director de proyecto (DP), Análista de Software (A) | Gestor de la gestión de la configuración
Mitac Saavedra Milena Diana | Desarrolladora Frontend(DF), Diseñadora de Software (DS) | Comité de Control de Cambios
Rivera Inche Erly Toribio | Diseñador UI (DUI), Desarrrollador Frontend (DF) | Comité de Control de Cambios
Ccanto Flores Rosmeri G. | Diseñador UI (DUI), Desarrrolladora Frontend (DF) | Comité de Control de Cambios
Camana Huapaya Ariana | Diseñador UI (DUI), Desarrrolladora Frontend (DF) | Comité de Control de Cambios
Alata Gutierrez Jose Rodolfo | Desarrollador Frontend (DF), Analista de Base de Datos (ABD) | Comité de Control de Cambios
Rosas Sequeiros Fabricio | Desarrollador Backend (DB) | Bibliotecario